## Caratula
FICHA AVANCE PROYECTO (CARATULA DE PAGO TIPO MOP)
GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIO BIO - DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
|  |  |  | ESTADO DE PAGO NRO |  | 2
|  |  |  | VALOR ESTADO DE PAGO |  | #REF!
PERIDO DE EJECUCION ESTADO DE PAGO
|  |  |  | DESDE |  | HASTA
|  |  |  | 2017-08-23 |  | 2017-09-15
DATOS DEL CONTRATO:
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | MEJORAMIENTO CALLE L. COCHRANE, S. BOLIVAR Y OTRAS CHILLAN
UBICACIÓN : |  |  | POBLACION LUIS CRUZ MARTINEZ, AV ORIENTE Y OTROS
NOMBRE UNIDAD TECNICA: |  |  | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
CONTRATISTA : |  |  | CONSTRUCTORA ENRIQUE ROBLES GALAZ
RUT UNIDAD TECNICA: |  |  | 69.140.900-7 |  | RUT EMPRESA: | 15.204.422-4
NRO DECRETO APRUEBA CONTRATO: |  |  | 6594 |  | FECHA DECRETO: | 2017-06-13
MONTO DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES:
|  |  | MONTO INICIAL | MODIFICACIONES AL CONTRATO | MONTO TOTAL
APORTE F.N.D.R.: |  |  | 396765749 | 0 | 396765749
APORTE MUNICIPAL: |  |  | 0 | 0 | 0
APORTE SECTORIAL: |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 396765749 | 0 | 396765749
PLAZO INICIAL DE OBRAS Y MODIFICACIONES:
FECHA ACTA ENTREGA TERRENO |  |  | 2017-08-22 | PLAZO INICIAL |  | 95
MODIFICACION DIAS |  |  | 0 | FECHA DE TERMINO |  | 2017-11-25
FECHA DE TERMINO LEGAL |  |  | 2017-11-25 | FECHA DE TERMINO REAL (*) |  | 2017-11-25
FECHA DE RECEPCION PROVISORIA (*) |  |  | 0 | FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA (*) |  | 0
(*) Indicar solo para estado de pago único o final.
MODIFICACION DE PLAZO (DECRETOS NRO Y FECHA)
PARALIZACION DE OBRAS (DECRETOS NRO Y FECHA)
REINICIO DE OBRAS (DECRETOS NRO Y FECHA)
(*) Indicar todos los decretos correspondientes a la modificación de plazos y paralización de obras.
CERTIFICADO INSPECCION DEL TRABAJO NRO: |  |  |  | PERIODO - AÑO (MM/AAAA)
|  |  | OBRAS |  | TOTAL
1.- | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y REAJUSTES PAGADOS HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO. |  | 0 |  | 0
2.- | MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR. |  | #REF! |  | #REF!
3.- | VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO. |  | #REF! |  | #REF!
AUMENTOS / DESCUENTOS
a) | ANTICIPO |  |  |  | 0
b) | RETENCIONES |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 1 |  | #REF! |  | #REF!
| MULTAS |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 2 |  | #REF! |  | #REF!
| LIQUIDO A PAGAR |  | #REF! |  | #REF!
AVANCE FISICO PROGRAMADO % |  |  | 0%
AVANCE FISICO ACUMULADO % |  |  | 0%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO % |  |  | 0%
AVANCE FINANCIERO A LA FECHA % |  |  | 0%
|  | ENRIQUE ROBLES GALAZ |  |  | RAMIRO BONILLA SAN MARTIN
|  | CONTRATISTA |  |  | INSPECTOR FISCAL

## Partidas
FICHA DE INVERSION REALIZADA (LISTADO DE PARTIDAS - PRESUPUESTO CONTRATADO)
GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO - DIVISION PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
ESTADO DE PAGO N°
VALOR E. DE PAGO $
[9 empty] | NUMERO DE HOJAS |  | x/x
NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATISTA
| OBRAS CONTRATADAS SEGÚN | DECRETO N° XXX DE FECHA XX/XX/20XX
NOMBRE ITO
|  |  | CONTRATO VIGENTE |  |  | OBRAS EJECUTADAS AL PTE E. PAGO (ACUMULADO) |  |  | PRESENTE ESTADO DE PAGO
| PARTIDAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS | UNID. | CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS | PRECIO UNITARIO | MONTO FINAL | CANTIDAD OBRAS EJECUTADAS | MONTO OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA | % AVANCE | CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS | MONTOS DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO | % AVANCE PRESENTE E.P.
|  |  | (A) | (B) | C=(AxB) | (D) | E=(DxB) | F=(D/A)x100 | (G) | H=(GxB) | I=(G/A)x100
1..- | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Instalación de Faenas
1.2 | Despeje de Terreno
1.3 | Letrero de Obra
1.4 | Ensayos de Laboratorio
1.5 | Seguridad y Señalización
1.6 | Trazados y Niveles
1.7 | Limpieza Final
1.8 | Permisos y Derechos
2.- | PARTIDAS XXXXXXXXXXX
2.1.-
2.2.-
2.3.-
2.4.-
2.5.-
2.6.-
2.7.-
3.- | PARTIDA XXXXXX
3.1.-
3.2.-
3.2.1.-
3.2.2.-
3.3.-
3.- | PARTIDAS XXXXXXX
SUMAS
GASTOS GENERALES XX%
UTILIDADES XX%
SUB TOTAL
19% IVA
TOTAL
| CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL RESIDENTE |  |  |  | INSPECTOR TECNICO
| NOMBRE CONTRATISTA |  |  | NOMBRE Y PROFESION |  |  |  | NOMBRE INSPECTOR TECNICO Y PROFESION

## FLUJO CAJA
FLUJO DE CAJA
PROYECTO |  | MEJORAMIENTO CALLE L. COCHRANE, S. BOLIVAR Y OTRAS CHILLAN
COMUNA |  | CHILLAN
| PERIODO | % | % ACUMULADO | MONTO | MONTO ACUMULADO
| MES SEPTIEMBRE | 32% | 32% | 126965039.68 | 126965039.68
| MES OCTUBRE | 40% | 72% | 158706299.6 | 285671339.28
| MES NOVIEMBRE | 23% | 95% | 91256122.27 | 376927461.55
| MES DICIEMBRE | 5% | 100% | 19838287.45 | 396765749
|  |  | MONTO CONTRATO |  | 396765749